附件

采购需求

一、项目要求
项目名称	数量	需求内容
编制《广西水资源公报》《广西水资源管理年报》	1	一、工作内容

1、水资源公报

通过在线指导和线下培训等方式，指导各设区市以及县级水行政主管部门按《水资源公报编制规程》（GB/T23598-2009）填写市、县级行政区年度社会经济指标、供水量、用水量、耗水量等表格。

对14个设区市上报的111个县以及套水资源三级区的报表成果进行审核，并反馈存在问题，与地方协调修改。数据审核包括完整性、准确性、合理性审核。

按中国水资源公报编辑部时间要求上报全区年度降水、水资源量、开发利用等数据成果表。根据审核要求对提出的疑问进行及时答复说明，对审核发现问题的数据进行技术协调和修改。

按行政分区和流域分区分别统计分析及评价年度水资源量及其开发利用情况。具体分项工作包括降水量、水资源量、蓄水动态、供、用、耗水量，以及用水指标等内容。

结合中国公报编辑部及流域委已审核通过的水资源公报报表，收集年度水旱灾害资料、水资源相关资料，编制2025年度广西水资源公报，公报报告编制内容包括综述、水资源量、蓄水动态、供用水量、耗水量、用水指标、双控指标和重要水事等内容。

2、水资源管理年报

（1）数据审核协调汇集工作

对水资源管理年报附表的数据进行填报、审核、汇总、协调。审核广西各市县水资源管理数据，与上一年数据做好衔接，确保各项数据口径相互协调。将其中存在问题的内容反馈给相关市县，并协调指导修改，完成汇总上报水利部。数据审核涉及到相邻年度的数据衔接，并要梳理相关表格的统计口径，确保数据相互协调。根据水利部水资源管理年报编辑部的初步审核，对水利部年报编辑部审核的问题，反馈相关市县，指导市县修改完善。

（2）年报编制工作

编制2025年度水资源管理年报，主要包括综述、水资源管理控制指标确定情况、取用水管理、水资源费（税）征收监管、地下水保护管理、河湖生态复苏及水源地保护、水资源调度、改革情况、能力建设情况、最严格水资源管理制度考核及监督管理、水资源管理大事记，共计11个部分。

二、主要成果

编制完成《2025年度广西壮族自治区水资源公报》、《2025年度广西壮族自治区水资源管理年报》，并按水利部审核意见修改完善成果。

二、商务要求
（一）报价要求

人民币壹拾万元（¥100000.00元）。供应商报价不得高于控制价，否则按无效报价文件处理。

（二）项目服务时间及服务地点

1、服务期限：合同签订之日起至2026年12月31日止。

2、服务地点：广西区内（采购人指定地点）。

（三）服务交付时间

1、水资源公报

（1）2026年5月底前，完成广西2025年度水资公报数据成果，并通过流域委及全国水资源公报编辑部的审核；

（2）2026年8月底前，完成《2025年度广西壮族自治区水资源公报》初步成果；

（3）2026年9月底前，完成并提交《2025年度广西壮族自治区水资源公报》最终成果，并通过项目履约验收。

2、水资源管理年报

（1）2026年5月底前，完成广西全区及各市数据成果，并上报水利部；

（2）2026年8月底前，编制《2025年度广西壮族自治区水资源公报》，按水利部审核意见修改完善成果，提交《2025年度广西壮族自治区水资源管理年报》初步成果。

（3）2026年9月底前，完成《2025年度广西壮族自治区水资源管理年报》最终成果，并通过项目履约验收。

（四）交付地点

广西南宁市。

（五）付款条件

自签订合同后10个工作日内支付合同金额的50%，剩余款项根据工作进度支付。具体以合同为准。付款前成交供应商先开具增值税发票给采购人。

（六）其他要求

1、项目编制报告应符合有关的标准、规范要求，内容完整，重点突出。

2、具体成果文件份数按采购人实际需要提供。

3、质量标准：编制质量符合国家现行相关规范标准的规定，达到主管部门评审标准，并通过评审。

4、采购人审核通过方案后，中标人才能实施，否则引起的经济损失等后果由中标人承担；实施过程中属于中标人原因造成的错漏等失误，由中标人负责改正，相关费用包含在合同总价中。投标人在投标时须充分考虑该成本。