广 西 壮 族 自 治 区

水 利 厅 文 件

桂水防〔2019〕19号

自治区水利厅关于广西重点山洪沟防洪

治理项目藤县下六河沟防洪治理工程

初步设计的批复

藤县水利局：

你局《关于上报梧州市藤县塘步镇下六河山洪沟灾害治理工程初步设计报告的请示》（藤水字〔2019〕11号）收悉（项目代码：2019-450000-76-01-031168），广西水利技术中心对报告进行了技术审查，并出具了技术审查意见。经研究，现批复如下：

一、工程建设的必要性

下六河属浔江一级支流，集雨面积78.37平方公里，河长27公里，属典型的山区河流，洪水暴涨暴落，冲刷性强。下六河沿岸分布着塘步镇及丹村、古佩村、龙安村等村镇，居住人口7500人。下六河沿岸为土质岸坡，抗冲刷能力差，受流域内暴雨及山洪影响，中、上游河岸崩塌，水土流失严重，下游河段受陶瓷工业园区采矿场开采影响，河道淤塞严重，村屯及耕地受灾频繁。为保护沿河村镇人民群众的生命财产安全，疏通河道，稳固河岸，减免洪涝损失，促进当地社会经济更好更快地发展，对藤县下六河进行治理是十分必要的。

二、水文

（一）基本同意设计暴雨成果。1小时、6小时、24小时P=20%设计暴雨分别为64.6毫米、110.9毫米和147.3毫米，P=10%设计暴雨分别为76.0毫米、132.8毫米和177.9毫米。

（二）基本同意设计洪水成果。下六河南（宁）梧（州）二级公路塘步大桥断面10年一遇设计洪峰流量（集雨面积38.5平方公里）为116.0立方米每秒，河口断面5年一遇设计洪峰流量（集雨面积86.7平方公里）为191.0立方米每秒。

（三）基本同意各河段的施工洪水成果。

（四）基本同意水位流量关系曲线成果。

三、工程地质

（一）根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），工程区地震动峰值加速度为0.05g，相应地震基本烈度为VI度。

（二）基本同意镇区河段的工程地质评价。镇区河道沿岸出露的岩性主要为填土、冲洪积层粘土、中粗砂层，下部残坡积粘土层，岸坡为稳定性较差岸坡，建议防护。中粗砂或粘土层均可作为挡墙基础持力层，基础埋深需满足防冲要求。

（三）基本同意清淤河段工程地质评价。下六河下游古佩村至龙安村河道淤积物主要来源于矿场洗矿及陶瓷园区开发造成的水土流失，淤泥厚度为0.5～2.5米，造成河床抬升，芦苇杂草疯长，严重影响过流能力，建议进行清淤除障处理。

（四）基本同意各岩土层物理性质及物理力学参数建议值。

（五）天然建筑材料。本工程墙背回填土料可利用开挖料回填，砂石料需外购解决。

四、工程治理方案与规模

（一）基本同意治理标准塘步镇为10年一遇洪水标准，镇区以外河段为5年一遇洪水标准。

（二）基本同意下六河山洪沟治理范围选定为：镇区范围1公里河段（M0+000～M1+000）、新村至平章桥7.726公里清障河段（M1+000～M8+726）以及平章桥至下六河泵站前池8.463公里清淤河段（M8+726～M17+189）。

（三）基本同意水面线计算成果。

（四）工程规模：整治河段总长17.189公里，其中新建护岸长1.752公里，清障河段总长7.726公里，清淤河段总长8.463公里。

五、主要建筑物设计

（一）工程等级和标准

1．核定本工程等别为Ⅴ等，建筑物级别为5级。

2．工程区地震基本烈度为Ⅵ度，护岸建筑物可不进行抗震计算。

3．根据《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL654-2014），建筑物合理使用年限为30年，耐久性设计应满足规范要求。

（二）工程布置

基本同意工程总体布置方案。治理范围自上游塘步初中始，经镇区及新村、义洲村、丹村、古佩村、龙安村等村庄，止于下六河泵站上游260米处，整治河段总长17.189公里。其中塘步初中至新村1.0公里镇区河段（M0+000～M1+000）两岸布置护岸挡墙；新村至平章桥7.726公里河段（M1+000～M8+726）为清障段，主要清除阻水建筑物及清理阻水竹木等；平章桥至下六河泵站前池8.463公里河段（M8+726～M17+189）为清淤段，主要进行清淤疏浚，恢复河道过流能力。

（三）建筑物设计

1．镇区河段（M0+000～M1+000）护岸

同意保留Z0+131～Z0+215、Z0+743～Z0+840两段共181米已建护岸挡墙以及Z0+391～Z0+505、Y0+147～Y0+197两段共164米岸坡维持现状。

其余岸坡即左岸桩号Z0+000～Z0+131、Z0+215～Z0+391、Z0+505～Z0+743、Z0+840～Z1+000段及右岸桩号Y0+000～Y0+147、Y0+197～Y1+000段采用墙式护岸。挡墙采用C15埋石砼衡重式结构，墙高3.5米，墙顶宽0.5米，墙前垂直，衡重台上、下坡比分别为1:0.4和1:0.2，台宽0.66米。墙前抛填块石压脚。

2．清障河段（M1+000～M8+726）

同意拆除重建M1+460、M1+776两座机耕桥。重建机耕桥采用C25砼梁板式结构，单跨，桥跨（净跨）9.0米，边墙为C15埋石砼衡重式结构。

同意对沿河倒塌枯死的竹木等植被及垃圾进行清理。

3．清淤河段（M8+726～M17+189）

同意河段清淤设计方案。清淤总长8.463公里，清淤河道按河底纵坡0.6‰进行清淤，过流断面采用梯形断面，两岸边坡不陡于1:1.5。

（四）附属建筑物

1．同意治理河段布设10座下河步级，步级净宽1.2m，采用C15砼结构。

2．同意治理河段布设4处排水涵，排水涵底板采用C20砼结构，边墙为C15埋石砼结构，盖板采用C25钢筋砼结构。

六、施工设计

基本同意工程施工设计方案，施工总工期为9个月。

七、占地补偿

（一）基本同意工程用地范围及实物指标调查成果。工程总占地合计112.29亩，其中永久征用地14.0亩，临时征用地98.29亩，无移民安置。

（二）基本同意征地拆迁补偿投资概算的编制依据、补偿标准。工程征地补偿总投资376.33万元。工程征地补偿投资由地方政府自筹资金解决。

八、水土保持与环境保护

基本同意水土保持及环境保护措施设计。

九、工程建设及运行管理

（一）基本同意工程管理设计方案，工程建成后由塘步镇水利站负责管理。

（二）基本同意设计报告提出的工程管理范围和工程保护范围，工程确权划界应与工程建设同步进行。

十、工程概算

（一）同意设计概算的编制依据、方法、费用构成和取费标准。经审查，核定本工程设计概算总投资为1200万元。

（二）根据《重点山洪沟防洪治理项目建设指导意见》，征地拆迁投资不列入工程总投资，征地移民补偿费用由当地人民政府负责筹措解决。

十一、实施效果分析

- 基本同意实施效果分析的结论。

十二、施工组织

藤县下六河沟防洪治理工程项目应按照基本建设程序，实行项目法人制、招标投标制、建设监理制、合同管理制，认真组织实施设计批复的建设内容。

附件：广西重点山洪沟防洪治理项目藤县下六河沟防洪治理工程初步设计概算审定表

广西壮族自治区水利厅

2019年9月25日

- 附件

- 广西重点山洪沟防洪治理项目藤县下六河沟

- 防洪治理工程初步设计概算审定表

- 单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 送审投资 | 审定投资 | 核增减（+/-） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 工程部分投资 |  |  |  |  |
| 一 | 建筑工程 | 825.88 | 867.10 | 41.22 |  |
| （一） | 镇区河段左岸 | 403.61 | 227.39 | -176.22 | 护岸长度 减少 |
| （二） | 镇区河段右岸 | 414.09 | 274.36 | -139.73 | 护岸长度 减少 |
| （三） | 河道清障（M1+000～M8+726） | 0.00 | 30.33 | 30.33 | 核增河段 |
| （四） | 河道疏浚（M8+726～M17+189） | 0.00 | 326.43 | 326.43 | 核增河段 |
| （五） | 其他建筑工程 | 8.18 | 8.59 | 0.41 |  |
| 二 | 机电设备及安装工程 |  |  |  |  |
| 三 | 金属结构设备安装工程 |  |  |  |  |
| 四 | 临时工程 | 137.95 | 106.64 |  |  |
| （一） | 导流工程 | 88.31 | 44.25 | -44.06 | 核减围堰长 |
| （二） | 施工交通工程 | 26.00 | 38.50 | 12.50 | 核增村屯路修缮 |
| （三） | 施工房屋建筑工程 | 14.10 | 14.25 | 0.15 |  |
| （四） | 其他施工临时工程 | 9.54 | 9.64 | 0.10 |  |
| 五 | 独立费用 | 133.69 | 134.83 | 1.14 |  |
| （一） | 建设管理费 | 55.68 | 56.17 | 0.49 |  |
| 1 | 项目建设管理费 | 28.92 | 29.22 | 0.30 |  |
| （1） | 建设单位管理费 | 14.46 | 14.61 | 0.15 | 核增 |
| （2） | 工程管理经常费 | 14.46 | 14.61 | 0.15 | 核增 |
| 2 | 工程建设监理费 | 23.29 | 23.51 | 0.22 | 核增 |
| 3 | 项目技术经济评审费 | 3.47 | 3.44 | -0.03 | 核减 |
| （二） | 科研勘测设计费 | 47.68 | 48.13 | 0.45 |  |
| 1 | 勘测费 | 23.83 | 24.06 | 0.23 | 核增 |
| 2 | 设计费 | 23.85 | 24.07 | 0.22 | 核增 |
| （三） | 其 他 | 30.33 | 30.53 | 0.20 |  |
| 1 | 工程保险费 | 4.34 | 4.38 | 0.04 | 核增 |
| 2 | 工程平行检测费 | 2.89 | 2.92 | 0.03 | 核增 |
| 3 | 招标业务费 | 6.35 | 6.41 | 0.06 | 核增 |
| 4 | 工程验收抽检费 | 3.86 | 3.90 | 0.04 | 核增 |
| 5 | 其他税费 | 12.89 | 12.92 | 0.03 | 核增 |
| （1） | 建筑工程意外伤害保险费 | 2.89 | 2.92 | 0.03 |  |
| （2） | 水利工程确权划界费 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |  |
|  | 一至五部分投资合计 | 1097.52 | 1108.57 |  |  |
|  | 基本预备费（5%） | 54.88 | 55.43 | 0.55 |  |
|  | 静态总投资 | 1152.41 | 1164.00 | 11.59 | 核增 |
| Ⅱ | 移民与环境投资 |  |  |  |  |
| 一 | 移民征地投资 | 12.36 | 0.00 | -12.36 | 核减 |
| 二 | 水土保持投资 | 24.02 | 24.00 | -0.02 | 核减 |
| 三 | 环境保护投资 | 12.01 | 12.00 | -0.01 | 核减 |
|  | 移民与环境总投资 | 48.39 | 36.00 | -12.39 |  |
| Ⅲ | 工程总投资 | 1200.80 | 1200.00 | -0.80 | 核减 |
|  | 静态总投资 | 1200.80 | 1200.00 | -0.80 |  |

信息公开选项：主动公开

抄送：梧州市水利局。

广西壮族自治区水利厅办公室              2019年9月26日印发