附件

北海市合浦县张黄江水闸改建工程

初步设计调整概算审定表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 原批复概算投资 | 调整概算 投资 | 投资增减 （十/一） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 工程部分投资 | 1275.33 | 2090.68 | 815.35 |  |
|  | 第一部分：建筑工程 | 621.60 | 893.31 | 271.71 |  |
| 一 | 闸室 | 334.43 | 344.13 | 9.70 |  |
| 二 | 消能设施 | 164.26 | 90.04 | -74.22 |  |
| 三 | 防渗设施 |  | 76.53 | 76.53 |  |
| 四 | 闸底排水涵 |  | 37.78 | 37.78 |  |
| 五 | 控制室 |  | 77.05 | 77.05 |  |
| 六 | 护岸建筑物 | 59.74 | 54.89 | -4.85 |  |
| 七 | 两岸连接建筑物 | 7.92 | 34.80 | 26.88 |  |
| 八 | 渠道建筑物 | 18.40 | 24.28 | 5.88 |  |
| 九 | 旧闸拆除 | 9.66 | 9.90 | 0.24 |  |
| 十 | 房屋建筑工程 | 15.00 |  | -15.00 |  |
| 十一 | 架空送电线路 |  | 15.00 | 15.00 |  |
| 十二 | 其他建筑工程 | 12.19 | 4.86 | -7.33 |  |
| 十三 | 材料调差 |  | 124.05 | 124.05 |  |
|  | 第二部分：机电设备及安装工程 | 80.00 | 226.42 | 146.42 |  |
| 一 | 水情自动测报系统 |  | 33.91 | 33.91 |  |
| 二 | 电气设备 |  | 36.48 | 36.48 |  |
| 三 | 供电设备及安装 |  | 9.96 | 9.96 |  |
| 四 | 公用设备及安装 |  | 128.07 | 128.07 |  |
| 五 | 交通工具 | 10.00 | 18.00 | 8.00 |  |
| 六 | 自动化管理系统 | 70.00 |  | -70.00 |  |
|  | 第三部分：金属结构设备安装工程 | 243.05 | 389.66 | 146.61 |  |
| 一 | 闸门、启闭机 | 243.05 |  | -243.05 |  |
| 二 | 闸室 |  | 383.31 | 383.31 |  |
| 三 | 灌溉闸 |  | 6.35 | 6.35 |  |
|  | 第四部分：临时工程 | 63.59 | 124.80 | 61.21 |  |
| 一 | 对外交通工程 | 0.54 |  | -0.54 |  |
| 二 | 导流工程 | 37.75 | 87.10 | 49.35 |  |
| 三 | 房屋建筑工程 | 11.50 | 14.11 | 2.61 |  |
| 四 | 其他临时工程 | 13.80 | 23.59 | 9.79 |  |
|  | 第五部分：独立费用 | 205.65 | 407.10 | 201.45 |  |
| 一 | 建设管理费 | 109.57 | 151.39 | 41.83 |  |
| 1 | 建设单位开办费 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |  |
| 2 | 建设单位管理费 | 8.40 | 22.61 | 14.21 |  |
| 3 | 工程管理经常费 | 12.00 | 22.40 | 10.40 |  |
| 4 | 工程建设监理费 | 24.00 | 35.62 | 11.62 | 调整系数 |
| 5 | 项目技术经济评审费 |  | 5.59 | 5.59 |  |
| 6 | 建设及施工场地征用费 | 45.17 | 45.17 | 0.01 |  |
| 二 | 生产准备费 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |  |
| 三 | 科研勘设费 | 72.53 | 177.27 | 104.74 |  |
| 四 | 其 他 | 3.56 | 58.44 | 54.89 |  |
| 1 | 定额编制管理费 | 1.07 |  | -1.07 |  |
| 2 | 工程质量监督费 | 2.49 |  | -2.49 |  |
| 3 | 工程保险费 |  | 7.35 | 7.35 |  |
| 4 | 招标业务费 |  | 8.77 | 8.77 |  |
| 5 | 工程抽检费 |  | 8.96 | 8.96 |  |
|  | 工程验收抽检费 |  | 8.96 | 8.96 |  |
|  | 工程平行检测费 |  | 4.48 | 4.48 |  |
| 6 | 其他税费 |  | 33.36 | 33.36 |  |
|  | 建筑工程意外伤害保险费 |  | 3.36 | 3.36 |  |
|  | 蓄水安全鉴定费 |  | 20.00 | 20.00 |  |
|  | 水利工程确权划界费 |  | 10.00 | 10.00 |  |
|  | 基本预备费 | 61.44 | 49.39 | -12.05 | 已完工程不再计基本预备费 |
|  | 工程静态总投资 | 1275.33 | 2090.68 | 815.35 |  |
| Ⅱ | 工程占地及水保、环保投资 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |  |
| 一 | 拆迁征地补偿费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 二 | 水土保持投资 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |  |
| 三 | 环境保护投资 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |  |
| Ⅲ | 工程总投资 | 1290.33 | 2105.68 | 815.35 |  |
| 一 | 静态总投资 | 1290.33 | 2105.68 | 815.35 |  |