广 西 壮 族 自 治 区

水 利 厅 文 件

桂水规计〔2020〕68号

自治区水利厅关于广西桂林市义江

防洪治理规划修编的批复

桂林市水利局：

《桂林市水利局关于审批〈广西壮族自治区桂林市义江防洪治理规划修编报告〉的请示》（市水利水管〔2020〕9号）及相关附件收悉。经广西水利技术中心组织审查，根据审查意见，现批复如下。

一、规划修编的必要性

义江属于珠江流域西江水系柳江一级支流洛清江的上游河段，发源于桂林市临桂区宛田瑶族乡东江村公所的横岭界，流域面积2202平方公里，干流长度129公里，流经临桂区的宛田、中庸、五通、两江等乡镇及永福县的苏桥镇、永福县城。由于沿江乡村农田及乡镇、城区防洪措施薄弱，水患灾害频繁，群众生产生活受到严重威胁。为减轻洪涝灾害影响，2009年自治区水利厅批复了《广西桂林市义江防洪治理规划》（桂水水管〔2009〕225号），并先后实施了部分项目。项目的实施，对保护沿岸人民群众生命财产安全和促进经济社会的发展起到了重要的作用。随着城镇规划的调整和经济的快速发展，有的措施已不符合新时期治水理念，同时人类活动及近年发生的洪水冲刷导致新的塌岸和河道淤塞，原治理规划的标准、保护范围及整治措施等已不适应沿河乡镇发展需要和防洪需求。因此，对广西桂林市义江防洪治理规划进行修编是十分必要的。

二、修编的规划原则和目标

（一）同意按照国家中小河流治理的总体思路和突出重点、注重实效、生态优先、因河施治、堤防及护岸布置不侵占河道影响行洪安全的原则，并根据原规划项目的完成情况，以及义江目前洪涝灾害和河势演变的新情况对原规划进行修编。修编后的治理措施以建设防洪堤、护岸和河道疏浚为主。

（二）基本同意修编后的治理范围为干流桂林市临桂区宛田乡江北村至永福县县城西河河口，与原规划基本一致，涉及桂林市临桂区的宛田乡、中庸镇、五通镇、两江镇以及永福县的苏桥镇、永福县城区（永福镇）。

（三）同意规划的现状水平年为2018年，近期水平年为2025年，远期水平年为2030年。

（四）同意根据国家《防洪标准》（GB50201-2014）和《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）的有关规定，永福县城防洪标准为20年一遇洪水，排涝标准为自排20年一遇最大24小时暴雨洪水；乡镇镇区防洪标准为10年一遇洪水，排涝标准为自排10年一遇最大24小时暴雨洪水；村庄及农田防护河段防洪标准为5年一遇洪水，排涝标准为自排5年一遇最大24小时暴雨洪水。

三、水文

原则同意水文计算成果，建议下阶段在调查分析基础上，认真复核水文计算成果。

四、地质

本阶段地质专业对规划河段所收集的地质资料较简单，下阶段应根据有关规程规范要求开展相应的地质勘探和试验工作。

五、防洪整治工程措施规划

（一）同意河道整治总体规划的原则和布置方案。根据义江洪涝灾害特点，以全面规划、分期实施，防洪规划与乡（城）镇规划相结合为原则。本次规划修编义江主要治理的工程点为干流沿河的临桂区宛田乡、中庸镇、五通镇、两江镇以及永福县的苏桥镇、永福县城区等洪涝灾害严重的河段。

（二）本次规划修编规划整治河段共23段，其中原规划共20段（已建或部分已建7段，调整5段，未建8段），本次新增3段。

（三）原则同意工程规划方案。本次规划修编后河道治理总长度为74.203公里，修建防洪堤45.92公里（原规划长度45.6公里），护岸49.37公里（原规划长度28.6公里），河道疏浚11.95公里（原规划长度11.95公里）。

义江干流上主要防洪整治工程措施有：

1．临桂区宛田乡

（1）江北～林家寨河段（原规划调整，部分已建）：治理河长3.0公里，修建护岸5.0公里（其中左岸3.0公里、右岸2.0公里，已建护岸1.782公里），清淤1.5公里。

（2）林家寨～司坪～翁洲河段（原规划调整，部分已建）：治理河长3.233公里，修建护岸4.5公里（其中左岸3.0公里、右岸1.5公里，已建护岸2.194公里），清淤1.0公里。

2．临桂区中庸镇

（1）葡萄～下侣河段（原规划未建）：治理河长3.1公里，新建防洪堤5.0公里（其中左岸2.5公里、右岸2.5公里）。

（2）下侣～东茶山河段（原规划未建）：治理河长4.5公里，新建防洪堤2.7公里（其中左岸1.2公里、右岸1.5公里），新建护岸2.5公里（其中左岸1.5公里、右岸1.0公里），清淤2.0公里。

3．临桂区五通镇

（1）沙角～大洲河段（原规划调整，部分已建）：治理河长8.37公里，修建护岸14.97公里（其中左岸6.92公里、右岸8.05公里，已建护岸9.164公里），清淤2.0公里。

4．临桂区两江镇

（1）鹅塘岭～江脚村河段（原规划未建）：治理河长5.0公里，新建左岸防洪堤4.0公里，新建右岸护岸1.0公里。

（2）林田村～渡头村河段（原规划未建）：治理河长2.5公里，新建左岸防洪堤2.5公里。

（3）圩底村～律塘村河段（原规划未建）：治理河长3.0公里，新建防洪堤4.5公里（其中左岸3.0公里、右岸1.5公里）；

（4）古岭～下尾山河段（原规划调整，部分已建）：治理河长6.84公里，修建左岸防洪堤3.34公里（已建），修建右岸护岸1.7公里（已建），清淤3.5公里。

（5）下尾山～下船河段（原规划未建）：治理河长5.0公里，新建防洪堤7.5公里（其中左岸4.5公里、右岸3.0公里），清淤1.5公里。

5．永福县苏桥镇

（1）镇区河段（原规划调整，已建）：治理河长2.42公里，已建左岸护岸2.42公里。

（2）交龙河段（原规划调整，已建）：治理河长0.28公里，已建右岸护岸1.18公里。

（3）福龙园河段（原规划已建）：治理河长0.58公里，已建右岸护岸2.1公里。

（4）炉村河段（原规划调整，未建）：治理河长3.5公里，新建防洪堤4.7公里（其中左岸3.4公里、右岸1.3公里）。

（5）太平河段（原规划未建）：治理河长2.8公里，新建左岸护岸2.8公里。

（6）桐陂河段（原规划调整，未建）：治理河长3.4公里，新建防洪堤3.9公里（其中左岸2.2公里、右岸1.7公里）。

（7）良村河段（原规划未建）：治理河长2.6公里，新建右岸护岸3.0公里。

6．永福县城区（永福镇）

（1）樟峡河段（原规划调整，未建）：治理河长2.3公里，新建左岸护岸2.3公里，清淤0.45公里。

（2）塘堡河段（原规划调整，未建）：治理河长3.4公里，新建护岸4.5公里（其中左岸3.4公里、右岸1.1公里）。

（3）良佳寨河段（原规划调整，未建）：治理河长3.4公里，新建左岸防洪堤4.2公里。

（4）公安局～官村河段（本次新增）：治理河长1.83公里，新建右岸防洪堤1.83公里。

（5）西河口～洛清江大桥河段（本次新增）：治理河长1.75公里，新建右岸防洪堤1.75公里。

（6）塔脚河段（本次新增）：治理河长1.4公里，新建左岸护岸1.4公里。

（四）原则同意初步选定的堤型和护岸型式。下阶段在项目具体实施过程中，根据河道现状及水文地质情况进一步优化堤型及护岸型式。

六、防洪整治非工程措施规划

基本同意防洪治理非工程措施规划。非工程措施包括防灾知识的宣传、建设防洪预警预报系统，拟在县水利局设立水（雨）情自动测报系统中心站，按水（雨）情预报要求在流域内增设相应站网，沿江各村镇配备从县水利局中心站接受水（雨）情信息的设备。

七、工程管理规划

基本同意工程管理规划。下阶段应具体落实工程管护机构。工程管理定员及必要管理设施（设备）按工程进展情况分期分批落实到位。

八、环境影响评价及水土保持方案

（一）基本同意环境影响初步评价结论。河流防洪治理对环境影响主要在施工期，可以通过工程措施加以减免，在环境上不存在制约工程建设的因素。

（二）基本同意水土流失防治规划以及分区防治措施。

九、实施规划

基本同意按照轻重缓急、分重点、分片、分阶段建设的原则，分近期和远期实施。

十、投资匡算

（一）同意投资匡算的编制原则、依据及取费标准。

（二）本规划修编工程匡算总投资为79010.79万元，其中：原规划已实施及部分实施项目投资7766.29万元，未实施项目匡算投资为71243.71万元（其中近期为31186.80万元、远期为40057.70万元）。

十一、规划实施效益评价

规划防洪治理项目实施后，可有效保护义江沿岸的城镇防洪安全，减缓乡村河段洪涝灾害，保护人口2.05万人，保护耕地耕田1.9万亩，为当地经济发展、社会繁荣和稳定创造良好的条件。

广西壮族自治区水利厅

2020年12月9日

信息公开选项：主动公开

抄送：自治区财政厅，桂林市财政局，永福县水利局、财政局，桂林市水利电力勘测设计研究院，厅建设处、工河中心、技术中心。

广西壮族自治区水利厅办公室              2020年12月9日印发