广 西 壮 族 自 治 区

水 利 厅 文 件

桂水规计〔2019〕15号

自治区水利厅关于广西宜州区天堂水库

除险加固初步设计的批复

宜州区水利工程管理站：

由广西润宏水利水电勘测设计有限公司编制的《河池市宜州区天堂水库除险加固工程初步设计报告》收悉（项目代码：2019-451281-76-01-003653）。经广西水利技术中心组织审查，根据审查意见，现批复如下：

一、除险加固的必要性

天堂水库位于广西河池市宜州区北山镇板敢村，坝址控制集雨面积17.2平方公里，总库容910.09万立方米（本次复核），是一座以灌溉为主，兼顾养殖的小（1）型水库。工程于1958年建成，至今已运行60年，主要存在的问题有库区溶洞及其库周边裂隙封堵不好，渗漏严重，水库无专门泄洪设施，放水管老化等。2018年4月，河池市水利局组织专家组对水库大坝进行安全鉴定，鉴定天堂为“三类坝”病险水库。2018年12月水利厅核查同意天堂水库为“三类坝”鉴定结论。因此，为消除工程病险隐患，保障水库安全运行，充分发挥工程效益，对天堂水库进行除险加固是十分必要的。

二、水文

（一）基本同意水库采用暴雨推求洪水的设计成果。水库50年一遇和500年一遇洪峰流量分别为209立方米每秒和315立方米每秒。

（二）基本同意施工洪水及施工洪水位计算成果。

（三）基本同意水情自动测报系统规划方案，新增设1个坝首水位雨量站及视频动态监控系统。

三、工程地质

（一）根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015），工程区地震动峰值加速度为0.05g，相应的地震基本烈度为Ⅵ度。

（二）基本同意水库渗漏问题的评价。天堂水库是利用岩溶洼地堵塞岩溶通道及岩溶裂隙形成的水库，水库无大坝。水库区岩溶发育，渗漏问题严重。水库渗漏主要集中在水库东侧，渗漏点多且较分散。渗漏型式一是通过靠近库岸的库底，经岩溶裂隙、小型岩溶管道向外渗漏；二是库岸的岩溶裂隙及岩溶管道穿过山体向外渗漏，总的渗漏量较大。地质建议在库岸采取帷幕灌浆进行防渗处理，以及对于地表明显的、较大的落水洞进行封堵的防渗处理方案是可行的。下阶段在实施防渗堵漏工程时需加强施工地质工作，对明挖封堵和帷幕防渗根据查明的地质情况及时调整防渗方案，帷幕防渗遇集中渗漏处须重点处理。

（三）同意对梯级放水斜管的工程地质评价。

（四）天然建筑材料。工程所用土料可在石别镇土桥村附近山体开采，砂砾料及块石料需外购解决。

四、工程任务及规模

（一）天堂水库是一座以灌溉为主，兼顾养殖的小（1）型水库。

（二）同意水库防洪标准为50年一遇洪水设计，500年一遇洪水校核。

（三）基本同意水库调洪计算成果。起调水位为正常蓄水位294米，坝前50年一遇设计洪水位298.94米，相应库容763.33万立方米；500年一遇校核洪水位300.13米，相应库容910.09万立方米。

五、建筑物加固设计

（一）工程等级和标准。

1．天堂水库总库容910.09万立方米，属小（1）型水库，工程等别为Ⅳ等。同意输水设施等主要水工建筑物按4级建筑物设计，次要水工建筑物按5级建筑物设计。

2．工程区地震基本烈度为Ⅵ度，同意本工程各建筑物不进行抗震计算。

3．同意本工程的使用年限为50年，天堂水库无大坝和溢洪道，放水设施兼做溢洪设施，同意放水设施的合理使用年限为50年。

（二）大坝除险加固设计。

天堂水库利用岩溶区洼地堵塞落水洞及岩溶裂隙形成库区，未建设大坝，利用周边自然山体挡水。本次加固未新建大坝。

（三）溢洪道除险加固设计。

天堂水库无专门泄洪设施，洪水通过输水设施、岩溶裂隙溶洞及岸边天然落水洞泄洪。岸边天然落水洞（溶洞）稳定较好，能安全宣泄水库洪水，同意不对其进行加固。

（四）放水设施除险加固设计。

1．基本同意拆除重建梯级放水斜管的加固设计方案。新建梯级放水斜管共24级，消力池以上20级，每级高0.5米，宽1.4米，长1.15米，消力池以下4级，最低1级高0.7米，其余2级每级高0.6米，宽1.4米，长1米，每级均设5个放水孔，放水孔孔径0.2米，采用混凝土塞人工启闭；放水斜管采用C25钢筋混凝土箱型涵结构，孔口尺寸为0.8×0.8米，壁厚0.3米；斜管底部设消力池，消力池池宽4.5米，长6.4米，池深0.5米。斜管两侧设防护栏杆。

2．基本同意放水平洞的加固设计方案。放水平洞原采用天然溶洞，本次加固对天然溶洞进口段42米进行扩挖衬砌成隧洞处理。隧洞底板高程286.1米，采用城门洞型，净宽1.8米，净高2.2米，采用C25钢筋混凝土衬砌。下阶段根据实际开挖揭露的溶洞发育走向及地质情况进一步复核隧洞的走向及支护衬砌型式及衬砌厚度，确保隧洞安全。

（五）库底及库岸防渗加固设计。

根据地质勘查成果，天堂水库库底、库岸渗漏区域集中在库区东侧渗漏带300米范围内，需对库底、库岸渗漏区进行防渗堵漏处理。

1．基本同意库底堵漏设计方案。已查明的库底渗漏点、落水洞有9个（均位于库底东侧），对9个落水洞进口采用填塞块石和C20混凝土塞进行封堵。

下阶段应根据水库库底施工揭露渗漏点的水文地质情况进一步优化渗漏通道的加固处理措施。（库盆落水洞开挖后根据揭露情况先回填块石，再回填级配碎石或砂砾石，盖混凝土板后应进行灌水泥砂浆处理）。

2．基本同意库岸防渗设计方案。对库区东侧的渗漏带采用帷幕灌浆+C25钢筋混凝土面板进行防渗处理。帷幕灌浆平台布设在水库库岸坡脚289.2～292米高程范围，帷幕轴线总长272米，灌浆平台以上至水库正常水位的库岸岸坡范围采用0.3米厚的C25混凝土铺盖进行防渗。

帷幕轴线总长272米，按渗漏区划分为3段。桩号0+000～0+058段采用双排帷幕灌浆，孔距1.5米，排距1.5米，灌浆顶高程289.68～291.04米，灌浆底高程276.78～277.2米。桩号0+058～0+144段采用三排帷幕灌浆，孔距1.5米，排距1.5米，灌浆顶高程289.19～291.03米，灌浆底高程276.57～277.05米。桩号0+144～0+272段采用双排帷幕灌浆，孔距1.5米，排距1.5米，灌浆顶高程288.43～289.19米，灌浆底高程274.26～276.46米。

下阶段根据先导孔压水试验情况调整、优化帷幕灌浆设计，并进一步研究岩溶通道等薄弱环节的防渗处理方案。

六、机电及金属结构

基本同意放水洞出口设置蝶阀1个，蝶阀管径0.5米。

七、消防设计

基本同意在原水库管理房配备2 具手提式干粉灭火器。

八、施工组织设计

（一）基本同意主体工程施工方法、施工总布置及施工总进度安排，工程施工总工期为7个月。

（二）下阶段进一步落实放水设施施工导流措施。

九、建设征地与移民安置

（一）基本同意用地范围和用地面积统计的实物指标。工程永久占地0.21亩（均为林地），临时用地5.4亩（均为林地）。

（二）基本同意工程用地补偿所采用的补偿依据及补偿标准。

十、环境保护设计

（一）基本同意环境影响预测与评价分析结论，从环境角度分析，不存在制约工程建设的重大因素。

（二）基本同意施工期对水、大气、声环境和生态以及运行期环境保护等对策措施。

（三）基本同意环境管理与监测设计内容。

十一、水土保持设计

基本同意水土保持结论。从水土保持角度看，不存在限制工程建设的制约因素，在落实水土保持措施后，可实现防治目标。

十二、劳动安全与工业卫生

基本同意劳动安全与工业卫生设计以及针对主要危害因素采取的防范措施。

十三、节能设计

基本同意能耗分析以及主要节能降耗措施。

十四、工程管理设计

同意工程管理设计方案。天堂水库由宜州区天堂水库管理所负责水库的日常运行管理与维护。

十五、设计概算

（一）基本同意采用2018年第三季度价格水平作为编制本工程初步设计概算价格水平。

（二）同意设计概算的编制依据、方法、费用构成和取费标准。经审查，核定本工程的设计概算总投资为982.66万元。

附件：广西河池市宜州区天堂水库除险加固工程初步设计概算审定表

广西壮族自治区水利厅

2019年3月12日

附件

广西河池市宜州区天堂水库除险加固工程

初步设计概算审定表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 送审投资 | 审定投资 | 核增（+） 核减（-） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 工程部分投资 | 975.41 | 963.03 | -12.37 |  |
|  | 第一部分：建筑工程 | 691.48 | 682.95 | -8.53 |  |
| 一 | 库岸防渗工程 | 637.90 | 586.65 | -51.25 |  |
| 二 | 放水设施改造 | 45.73 | 89.54 | 43.81 |  |
| 三 | 房屋建筑工程 | 1.00 |  | -1.00 |  |
| 四 | 其它建筑工程 | 6.85 | 6.76 | -0.09 |  |
|  | 第二部分：机电设备及安装工程 |  |  |  |  |
|  | 第三部分：金属结构设备及安装工程 |  |  |  |  |
|  | 第四部分：施工临时工程 | 68.98 | 61.81 | -7.17 |  |
| 一 | 施工导流工程 | 29.36 | 24.19 | -5.17 |  |
| 二 | 施工交通工程 | 3.04 | 1.80 | -1.24 |  |
| 三 | 临时房屋建筑工程 | 10.86 | 10.63 | -0.23 |  |
| 四 | 其他临时工程 | 25.72 | 25.19 | -0.53 |  |
|  | 第五部分：独立费用 | 168.50 | 172.41 | 3.92 |  |
| 一 | 建设管理费 | 60.87 | 59.74 | -1.13 |  |
| 1 | 项目建设管理费 | 33.01 | 32.40 | -0.61 |  |
|  | 建设单位管理费 | 11.41 | 11.17 | -0.24 |  |
|  | 工程管理经常费 | 21.60 | 21.23 | -0.37 |  |
| 2 | 工程建设监理费 | 24.06 | 23.62 | -0.44 |  |
| 3 | 项目技术经济评审费 | 3.80 | 3.72 | -0.08 |  |
| 二 | 生产准备费 |  |  |  |  |
| 三 | 科研勘设费 | 76.15 | 81.02 | 4.88 |  |
| （一） | 前期工作费 |  |  |  |  |
| （二） | 勘测设计费 |  |  |  |  |
| 1 | 勘测费 | 32.06 | 37.76 | 5.70 |  |
| 2 | 设计费 | 40.08 | 39.33 | -0.75 |  |
| 3 | 施工图预算编制费 | 4.01 | 3.93 | -0.07 |  |
| 四 | 其 他 | 31.48 | 31.65 | 0.17 |  |
| 1 | 工程保险费 | 3.80 | 3.35 | -0.45 |  |
| 2 | 招标业务费 | 5.23 | 5.15 | -0.08 |  |
| 3 | 工程验收抽检费 | 9.13 | 8.94 | -0.19 |  |
| 4 | 工程平行检测费 | 3.04 | 2.98 | -0.06 |  |
| 5 | 其他税费 | 10.28 | 11.23 | 0.95 |  |
|  | 建筑工程意外伤害保险费 | 2.28 | 2.23 | -0.05 |  |
|  | 工程安全鉴定费 | 8.00 | 8.00 |  |  |
|  | 水利工程确权划界费 |  | 1.00 | 1.00 |  |
|  | 第六部分:预备费 | 46.45 | 45.86 | -0.59 |  |
|  | 基本预备费 | 46.45 | 45.86 | -0.59 |  |
|  | 工程静态总投资 | 975.41 | 963.03 | -12.37 |  |
| Ⅱ | 移民及水保、环保投资 | 18.01 | 19.63 | 1.62 |  |
| 一 | 移民征地投资 | 3.67 | 5.29 | 1.62 |  |
| 二 | 水土保持投资 | 9.34 | 9.34 |  |  |
| 三 | 环境保护投资 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| Ⅲ | 工程总投资 | 993.42 | 982.66 | -10.75 |  |
| 一 | 静态总投资 | 993.42 | 982.66 | -10.75 |  |

信息公开选项：主动公开

抄送：自治区财政厅，河池市水利局、财政局，宜州区水利局、财政局，广西润宏水利水电勘测设计有限公司，行政审批处，水利工程建设处，水利工程运行管理处，广西水利技术中心。

广西壮族自治区水利厅办公室              2019年3月12日印发