广 西 壮 族 自 治 区

水 利 厅 文 件

桂水规计〔2019〕21号

自治区水利厅关于苍梧县东安江石桥镇(新县城)

河段防洪整治工程初步设计的批复

苍梧县水利局：

由广西珠委南宁勘测设计院编制的《广西苍梧县东安江石桥镇（新县城）河段防洪治理工程初步设计报告》收悉（项目代码：2019-450421-76-01-003652）。经广西水利技术中心组织审查，根据审查意见，现批复如下：

一、工程建设的必要性

东安江是珠江流域西江水系贺江的一级支流，流域属亚热带季风气候区，雨量充沛，降雨集中，洪水暴涨暴落，常引发严重洪涝灾害。2013年梧州市行政区划调整，苍梧县城迁至石桥镇，规划至2030年中心城区人口达12万人。新县城规划片区地势西高东低，东安江沿岸规划区现状仍处于未设防状态，易遭受洪水及内涝威胁和影响。为了构筑苍梧新县城防洪工程体系，抵御东安江洪涝灾害，保护规划城区人民群众生命财产安全，保障新县城的建设与经济繁荣，对苍梧县东安江石桥镇（新县城）河段进行防洪整治是十分必要的。

二、水文

（一）基本同意暴雨推求设计洪水成果。东安江上湾桥控制断面（集雨面积789平方公里）20年一遇年最大洪峰流量为1830立方米每秒。

（二）基本同意施工洪水成果和治涝洪水成果。

（三）基本同意水位流量关系曲线成果。

三、工程地质

（一）根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），工程区地震动峰值加速度为0.05g，相应地震基本烈度为Ⅵ度。

（二）基本同意东安江石桥镇（新县城）河段的工程地质评价。拟治理工程布置于东安江石桥镇河段右岸，地处丘陵岸坡及河流Ⅱ级、Ⅰ级阶地上，分布土层有人工填土、冲积粉质粘土、粉土、卵砾石和残坡积粉质粘土等；下伏基岩为灰岩、砂岩，埋藏深度不一、局部出露于河岸坡脚处。拟建防洪堤基多为由粉质粘土（或粉土）和卵砾石组成的双层结构（Ⅱ）类型，各土层均可作为土堤堤基持力层，堤基工程地质条件分类以B类为主、工程地质条件较好，基本不存在堤基渗透稳定、抗滑稳定等问题；但局部冲沟段地势较低、粘性土层较薄且性状差，其堤基工程地质条件较差、为C类，可能存在渗透变形问题，需考虑采取相应防渗措施。堤岸、护岸段除局部临近山坡河岸稳定性较好之外，其它河岸多为土质边坡，土体抗冲刷能力较差，为稳定性较差岸坡，同意适当作防护处理，护脚挡墙基础可置于粉质粘土、卵砾石或基岩上，且应满足防冲埋深要求。

（三）基本同意排涝工程建筑物的工程地质评价。各拟建排涝穿堤涵、排洪闸等场地分布岩土为粉质粘土、卵砾石及灰岩等，建筑物基础可置于卵砾石层或基岩上，其承载力可满足设计要求，但需做好卵砾石等强透水层防渗措施。

（四）天然建筑材料。本工程所需土料可在工程场地东南侧山包开采取土，为残坡积粉质粘土，储量、质量满足工程需要；砂料、石料等需外购解决。

四、工程任务和规模

（一）本工程的主要任务为防洪、排涝及岸坡防护，通过新建防洪堤、护岸以及防洪排涝闸，解决苍梧新县城防洪、内涝及岸坡坍塌问题。同意城区防洪标准采用20年一遇洪水，排涝标准采用自排20年一遇最大24小时暴雨洪水。

（二）基本同意设计水面线采用成果。整治后东安江上兴电站坝上、务平、永安桥断面20年一遇设计洪水位分别为47.51米、49.19米、51.25米。

（三）基本同意防洪排涝闸的建设规模以及特征水位。

（四）本工程建设规模为:治理河道长度约6.3公里，新建防洪堤总长2.535公里，新建护岸总长2.96公里。

五、工程布置及建筑物

（一）工程等级和标准

同意堤防级别为4级，护岸及穿堤建筑物级别与所在的堤防级别相同。

工程区地震基本烈度为Ⅵ度，同意本工程各建筑物可不进行抗震计算，穿堤建筑物应按地震基本烈度设防。

同意本工程设计使用年限为30年，耐久性设计应满足规范要求。

（二）工程总体布置

基本同意工程总体布置方案。工程布置于苍梧新县城东安江永安桥至上湾桥右岸。新建堤防长2.535公里，护岸长2.96公里。沿堤防及护岸共设置防洪排涝闸1座、穿堤排涝涵2座，上下堤步级18座、下河步级13座。

（三）堤（护岸）线布置

基本同意设计推荐的堤（护岸）线布置方案。防洪堤上游起于务平村东北侧台地，沿东安江右岸往下游布置，终点封闭于上湾桥上游山坡处，新建防洪堤长2.535公里。护岸起点为永安桥上游岸坡，沿东安江右岸岸边间断往下游布置，终点为上湾桥上游岸坡，新建护岸长2.96公里。

（四）堤型及护岸结构

基本同意防洪堤及各段护岸的结构型式。

1．堤防采用土堤结构型式。堤顶宽4米，采用0.1米厚沥青混凝土路面，下设0.2米厚水泥碎石稳定层和0.15米厚级配碎石底基层。堤顶迎水侧设混凝土防浪墙和栏杆，背水侧设混凝土路肩和防撞墩。防洪堤迎水堤坡坡比为1:2、背水堤坡坡比为1:1.75，迎、背水坡均采用草皮护坡，内、外侧堤脚均设混凝土护脚齿墙。

2．桩号K0+000～K0+200、K1+040～K1+120、K4+200～K4+280、K6+040～K6+120共4段护岸采用仰斜式挡墙护脚+格宾网垫护坡的结构型式。护脚挡墙为C15混凝土结构，挡墙顶宽0.5米，迎水面坡比为1:0.75，墙背坡比为1:0.5；基础前采用抛填块石护脚；墙顶以上岸坡修整成坡比为1:2～1:3的边坡，坡面采用0.3米厚格宾网垫护坡，护坡下设0.1米厚砂砾石反滤层。

3．桩号K0+200～K0+400、K0+760～K0+880、K1+120～K1+200、K2+560～K2+840、K3+000～K3+160、K4+680～K4+840、K5+280～K5+640、K5+840～K6+040、K6+120～K6+160共9段护岸采用格宾石笼挡墙护脚+格宾网垫护坡的结构型式。格宾石笼挡墙顶宽1米，迎水面为台阶式，背水面竖直；基础前采用抛填块石护脚；墙背铺设反滤土工布后采用开挖料回填；墙顶以上岸坡修整成坡比为1:2～1:3的边坡，坡面采用0.3米厚格宾网垫护坡，护坡下设0.1米厚砂砾石反滤层。

4．桩号K2+440～K2+520、K4+040～K4+120、K5+080～K5+200共3段护岸采用仰斜式挡墙护脚+草皮护坡的结构型式。护脚挡墙为C15混凝土结构，挡墙顶宽0.5米，迎水面坡比为1:0.75，墙背坡比为1:0.5；基础前采用抛填块石护脚；墙顶以上岸坡修整成坡比为1:2～1:3的边坡，坡面采用草皮护坡。

5．桩号K1+200～K1+240、K2+160～K2+280、K2+520～K2+560、K3+280～K3+360、K3+760～K3+840、K3+960～K4+040 、K4+840～K4+920、K5+040～K5+080、K5+200～K5+280共9段护岸采用格宾石笼挡墙护脚+草皮护坡的结构型式。格宾石笼挡墙顶宽1米，迎水面为台阶式，背水面竖直；基础前采用抛填块石护脚；墙背铺设反滤土工布后采用开挖料回填；墙顶以上岸坡修整成坡比为1:2～1:3的边坡，坡面采用草皮护坡。

6．挡墙墙背回填料及其填筑标准应满足《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）要求

7．下阶段进一步优化各段护岸结构设计。

（五）排涝工程

基本同意排涝工程设计方案。

沿防洪堤共设置马塘冲排涝闸1座、自排涵2座。

马塘冲排涝闸由进口段明渠、箱涵、闸室、出口段明渠组成，排涝闸孔口尺寸为3×3米（宽×高），闸室内设工作闸门，箱涵和闸室采用C25钢筋混凝土结构，进、出口明渠挡墙采用C15埋石混凝土结构。

自排涵均采用C25钢筋混凝土箱涵结构，孔口尺寸分别为2×2米（宽×高）和2.5×2.5米（宽×高），自排涵出口设置拍门。

（六）附属建筑物

基本同意沿堤防和护岸共设置上下堤步级18座、下河步级13座。上下堤步级和下河步级宽度均为2米，采用C15混凝土结构。

（七）工程安全监测设计

基本同意本工程安全监测设计方案。

六、机电及金属结构

（一）基本同意马塘冲排涝闸用电从附近村庄引接。

（二）基本同意马塘冲排涝闸采用潜孔式平板钢闸门及手电两用固定式卷扬启闭机。

（三）基本同意自排涵出口采用节能型自由侧翻式钢拍门。

七、消防设计

基本同意消防设计和消防设施配置。

八、施工组织设计

基本同意工程施工组织设计方案，施工总工期为12个月。

九、建设征地与移民安置

（一）基本同意工程用地范围及主要用地拆迁实物指标调查成果。本期工程永久征收土地86.21亩（其中耕地16亩），临时征用土地134亩（其中耕地43亩），涉及拆迁房屋面积44平方米等。

（二）基本同意征地拆迁所采用的补偿依据和补偿标准。工程征地补偿总投资824.38万元，计入本工程设计概算投资14.65万元，在自治区和地方配套资金中支付，余下部分由地方政府自筹资金解决。

十、环境保护及水土保持设计

基本同意环境保护及水土保持措施设计。

十一、劳动安全与工业卫生

基本同意劳动安全与工业卫生设计以及针对主要危害因素采取的防范措施。

十二、节能设计

基本同意节能设计方案及采取的节能措施。

十三、工程管理设计

基本同意工程管理设计方案。工程建成后暂由苍梧县石桥镇水利站负责管理，本工程暂不考虑管理设施、设备的配置。工程确权划界应与工程建设同步进行。

十四、设计概算

同意设计概算的编制依据、方法、费用构成和取费标准。主要材料采用《梧州市建设工程造价信息》2018年第5期价格水平。经审查，核定本工程的设计概算总投资为2797.39万元。

附件：广西苍梧县东安江石桥镇（新县城）河段防洪整治工程初步设计概算审定表

广西壮族自治区水利厅

2019年3月21日

附件

广西苍梧县东安江石桥镇（新县城）河段

防洪整治工程初步设计概算审定表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 送审投资 | 审定投资 | 核增(+)核减(-) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 工程部分投资 | 2674.51 | 2717.67 | 43.16 |  |
|  | 第一部分：建筑工程 | 2053.43 | 2161.38 | 107.95 |  |
| 一 | 防洪堤工程 | 1523.46 | 1377.65 | -145.81 | 设计方案局部调整、优化 |
| 二 | 护岸工程 | 509.64 | 547.97 | 38.33 |  |
| 三 | 附属建筑物 |  | 214.36 | 214.36 |  |
| 四 | 其它建筑工程 | 20.33 | 21.40 | 1.07 |  |
|  | 第二部分：机电设备及安装工程 | 10.66 | 10.64 | -0.02 |  |
|  | 第三部分：金属结构设备及安装工程 | 37.71 | 37.68 | -0.03 |  |
|  | 第四部分：施工临时工程 | 155.86 | 90.05 | -65.81 |  |
| 一 | 施工导流工程 | 83.32 | 20.03 | -63.29 |  |
| 二 | 施工交通工程 | 28.85 | 25.50 | -3.35 |  |
| 三 | 临时房屋建筑工程 | 21.74 | 22.15 | 0.41 |  |
| 四 | 其他临时工程 | 21.96 | 22.37 | 0.41 |  |
|  | 第五部分：独立费用 | 289.49 | 288.51 | -0.98 |  |
| 一 | 建设管理费 | 113.58 | 115.52 | 1.94 |  |
| 1 | 项目建设管理费 | 63.36 | 64.49 | 1.13 |  |
|  | 建设单位管理费 | 30.09 | 30.60 | 0.51 |  |
|  | 工程管理经常费 | 33.27 | 33.90 | 0.63 |  |
| 2 | 工程建设监理费 | 43.40 | 44.13 | 0.73 |  |
| 3 | 项目技术经济评审费 | 6.82 | 6.90 | 0.08 |  |
| 二 | 生产准备费 |  |  |  |  |
| 三 | 科研勘测设计费 | 119.16 | 121.20 | 2.04 |  |
| 1 | 勘测费 | 59.56 | 60.58 | 1.02 |  |
| 2 | 设计费 | 59.60 | 60.62 | 1.02 |  |
| 四 | 其 他 | 56.75 | 51.79 | -4.96 |  |
| 1 | 工程保险费 | 10.16 | 10.35 | 0.19 |  |
| 2 | 招标业务费 | 10.95 | 11.10 | 0.15 |  |
| 3 | 工程验收抽检费 | 6.65 | 6.78 | 0.13 |  |
| 4 | 工程平行检测费 | 6.65 | 6.78 | 0.13 |  |
| 5 | 其他税费 | 22.34 | 16.78 | -5.56 |  |
|  | 建筑工程意外伤害保险费 | 6.65 | 6.78 | 0.13 |  |
|  | 水利工程确权划界费 | 15.69 | 10.00 | -5.69 |  |
|  | 第六部分:预备费 | 127.36 | 129.41 | 2.05 |  |
|  | 基本预备费 | 127.36 | 129.41 | 2.05 |  |
|  | 工程静态总投资 | 2674.51 | 2717.67 | 43.16 |  |
| Ⅱ | 移民及水保、环保投资 | 90.82 | 79.72 | -11.10 |  |
| 一 | 移民征地投资 | 14.65 | 14.65 |  |  |
| 二 | 水土保持投资 | 53.66 | 42.56 | -11.10 |  |
| 三 | 环境保护投资 | 22.51 | 22.51 |  |  |
| Ⅲ | 工程总投资 | 2765.33 | 2797.39 | 32.06 |  |
| 一 | 静态总投资 | 2765.33 | 2797.39 | 32.06 |  |

信息公开选项：主动公开

抄送：自治区财政厅，梧州市水利局、财政局，苍梧县水利局、财政局，广西珠委南宁勘测设计院，厅行政审批处、水利工程建设处、水利工程运行管理处、广西水利技术中心。

广西壮族自治区水利厅办公室                2019年3月21印发