附件1：

采购需求

| 一、项目要求 |
| --- |
| 项目名称 | 单位 | 数量 | 需求内容 |
| 计量校准率定 | 项 | 1 | 一、工作内容 （一）对采购人指定的200个管道型取水监测站点的管道流量计开展现场在线计量校准服务，出具计量校准证书； （二）对采购人指定的46个渠道型取水监测站开展水位～流量关系率定工作，出具率定报告。 二、工作要求 （一）供应商应制定校准率定工作计划，以市为单位开展校准率定工作，每完成一个市的工作任务，提交一份工作简报； （二）供应商应执行《国家计量检定规程-超声流量计》（JJG1030-2007）、《国家计量检定规程-电磁流量计》（JJG1033-2007）、《河流流量测验规范》（GB50179-2015）、《灌溉渠道系统量水规范》（GB/T21303-2017）及等标准规范进行现场计量校准及水位～流量关系率定； （三）对经初次计量校准发现取水计量器具水量监测示值误差超出误差允许范围内的监测站点（工业、生活、服务取水为≤±3%、公共供水为≤±5%），供应商应指导采购人安排的第三方维护单位进行设备更换、维修或修正，并重新进行现场计量校准复核，直至该站点取水监测计量结果误差合格。对经现场计量校准符合误差允许范围的监测站点，出具流量计校准证书给采购人。校准证书须由法定计量检定机构盖章，并盖有中国合格评定国家认可委员会实验室校准授权标志（CNAS），注明该流量计的监测示值误差和修正系数（公式）。 （四）结合渠道、灌区所在管理单位的放水用水、最高最低水位计录等情况，制定水位流量关系率定方案，对拟率定的监测站点监测计量设备运行情况等进行检查评估，对发生水尺变形、破损、脱落无法确定原水深零点的，或者计量设备损坏失准（如水位计滑丝、水位尺卷损、RTU故障等）、渠道淤积崩坏等运行故障问题的，应在完成设备更换、维修、修正或者断面修整恢复等基础上进行率定。率定报告须经具有水文水资源调查评价单位水平评价资质的机构审定并盖章确认。结合监测站点原率定成果以及渠道实际放水用水等情况，开展水位流量关系合理性分析。 （五）全部校准率定工作应于2024年11月底前完成。服务完成后，除提交校准证书及率定报告（一站一证、一站一报告）外，还需提交现场校准率定总体情况报告，列出全部校准站点的计量误差合格率、不同类型流量计的校准方法、经验总结、水位～流量关系成果以及与原率定成果的对比分析等。用于校准、率定的计量仪器设备（标准器）生产许可证或型式批准证明、产品合格证、技术参数，以及检定（含周期检定）证书等相关材料作为附件。 |
| 二、商务要求 |
| 1、报价要求 报价包含以下部分：（1）服务的价格（包括人工、材料、设备等）；（2）必要的保险费用和各项税金；（3）验收及专家评估费用等。（4）与本项目有关的其他一切费用。 注：实施过程中可能会由于不可估计、预见或错漏等原因，造成校准相关工作反复，因之而产生的相关费用包含在合同总价中，供应商在报价时须充分考虑该成本。 2、项目服务时间及服务地点 （1）服务期限：2024年11月30日。 （2）服务地点：广西区内 3、服务交付时间及交付地点 （1）交付时间：2024年12月15日前。 （2）交付地点：广西南宁市 4、付款条件 签订合同协议书生效之日起，在60个工作日内，采购人向供应商支付合同款的45%，余款按项目完成进度比例支付，成交供应商应按采购人要求，提交履约进度报告，采购人对供应商服务履约情况进行评价验收并确定项目完成进度比例，作为支付余款的依据，进度款数额按本文件报价表单价及实际完成进度比例计算，供应商在收到采购人每一笔款项后五个工作日内开具全额发票给采购人； 5、其他要求 （1）现场校准的流量计包括插入式超声波流量计、外夹式超声波流量计和管道式电磁流量计等类型，管径为DN50～3000 mm不等。 （2）供应商应按报价材料中承诺的服务方案为本项目提供服务。服务方案作为合同履约验收的依据，其中的人员、证书、证明等各种关键信息应真实有效。 （3）成交供应商须在签订合同后，向采购方提供CNAS证书、检验检测资质认定证书及其附表、法定计量检定机构计量授权证书（授权范围应能满足本项目管径要求）、水文水资源调查评价水平认定证书等，并提供证书溯源查询验证渠道，成交供应商经采购方催告两次仍不能提交的，采购方有权终止合同。 （4）本次采购项目设立履约保证金，履约保证金为合同金额的5%，履约保证金在合同执行完毕且无违约责任情况下，15个工作日内无息退还。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函。 履约保证金指定账户： 开户名：广西壮族自治区水资源管理服务中心 开户行：中国建设银行股份有限公司南宁园湖北路支行 账 号：45001604354050701845 |

附件2：

报价单（格式）

| 序号 | 服务内容 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 总价（合计金额大写）： ¥ （注：计量校准和率定分项服务内容须分别报价） |
| 报价单位名称（盖章）： 日期： |
| 联系方式： |