附件

兰州至海口高速公路广西南宁经钦州至防城港段

改扩建工程水土保持设施自主验收核查意见表

一、项目基本情况
项目情况	项目名称	兰州至海口高速公路广西南宁经钦州至防城港段改扩建工程
方案（含变更）批复部门、文号及时间	中华人民共和国水利部 水保函〔2015〕32号 2015年1月26日

自治区水利厅 桂水审批〔2019〕48号 2019 年 12月6日
生产建设单位	广西北部湾投资集团有限公司
验收时间	2021年12月27日
报备回执出具部门及时间	广西壮族自治区水利厅

2022年3月4日
检查组织情况	组织单位	自治区水利厅
参加单位	广西壮族自治区水利科学研究院、钦州市水利局、防城港市水利局、钦南区水利局、防城区水利局
检查日期	2022年7月14日
二、核查情况
自主验收主要程序履行、验收标准和条件执行情况	一、建设单位自主验收主要程序履行情况

（一）2019年10月，建设单位委托了第三方技术服务机构广西交通设计集团有限公司编制水土保持设施验收报告。验收报告结论认为工程水土保持设施具备验收条件。

（二）2021年12月，建设单位组织召开工程水土保持设施验收会议，验收组认为此工程符合水土保持设施验收条件，形成了水土保持设施验收鉴定书。

（三）2022年1月14日起，建设单位通过网站将水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告向社会公开。

（四）2022年3月2日，建设单位向广西壮族自治区水利厅报备水土保持设施自主验收材料，并于2022年3月4日获得广西壮族自治区水利厅出具的自主验收报备回执。

二、水土保持方案编报审批情况

2015年1月26日，中华人民共和国水利部以水保函〔2015〕32 号《水利部关于兰州至海口高速公路广西南宁至钦州、钦州至防城港段改扩建工程水土保持方案的批复》对本项目水土保持方案予以批复。2019 年12月自治区水利厅以桂水审批〔2019〕48号）《自治区水利厅关于兰州至海口高速公路广西南宁至钦州、钦州至防城港段改扩建工程水土保持方案（弃渣场补充）的批复》批复了本工程水土保持方案变更。

三、水土保持初步设计、施工图设计开展情况

2016 年11 月23 日，中华人民共和国交通运输部以《交通运输部关于兰州至海口高速公路广西南宁至钦州、钦州至防城港段改扩建工程初步设计的批复》（交公路函〔2016〕771 号）予以批复，2017 年5 月4 日，广西壮族自治区交通运输厅以《广西壮族自治区交通运输厅关于兰州至海口高速公路广西南宁经钦州至防城港段改扩建工程两阶段施工图设计的批复》（桂交行审〔2017〕33 号），对本项目两阶段施工图设计文件予以批复，初步设计报告及施工图设计中包含水土保持部分。

四、水土保持监测、监理开展情况

2017年10月，建设单位委托广西交科集团有限公司开展本工程水土保持监测工作。工程水土保持监理由广西桂通工程咨询有限公司、广西八桂工程监理咨询有限公司开展，与主体工程合并一起开展监理工作。

五、废弃土石渣堆置情况

实际施工中工程土石方开挖512.66万m3，土石方回填271.32万m3，借方8.00万m3，弃方249.34万m3；工程设置弃渣场39个，位于钦南区、钦北区、防城区，弃渣场中4个为凹地型、9个为缓坡型、26个为沟谷型，占地30.43hm2；工程设置取土场3个，占地2.31hm2，取土量为5.30万m3。

六、重要防护对象安全稳定性分析情况

根据自主验收报告结论，本工程弃渣场均为5 级弃渣场，对于下游有居民点、工业企业、公共设施、基础设施且不判断是否对其安全有重大影响的K2051+100 左侧100m 弃渣场、K10+100 左侧弃渣场、K11+850 左侧弃渣场、K12+100 左侧弃渣场等4个弃渣场，施工单位均已委托有资质的单位开展弃渣场稳定性评估工作，评估结果为稳定。

七、水土保持措施落实情况

工程基本按照水土保持方案的要求落实了水土保持措施，局部水土保持措施实施过程中有调整。

八、水土流失防治指标完成情况

根据自主验收报告结论及现场抽验，各项指标基本达到了水土保持方案要求的防治目标。

九、水土保持分部工程和单位工程验收情况

根据自主验收报告，工程水土保持措施均已验收合格。

十、水土保持设施验收报告、监测监理总结报告编制情况

2021年12月，广西交通设计集团有限公司对项目水土保持设施进行了技术评估，并于2021年12月提交了《兰州至海口高速公路广西南宁经钦州至防城港段改扩建工程水土保持设施验收报告》。

广西交科集团有限公司于2021年11月提交了《兰州至海口高速公路广西南宁经钦州至防城港段改扩建工程水土保持监测总结报告》。

广西桂通工程咨询有限公司、广西八桂工程监理咨询有限公司于2021年11月提交了《兰州至海口高速公路广西南宁经钦州至防城港段改扩建工程水土保持监理总结报告》。

十一、水土保持补偿费缴纳情况

建设单位已按批复方案足额缴纳了水土保持补偿费901.05万元。
存在问题	（1）K2062+650左侧弃渣场下方未见拦挡措施。

（2）部分水土保持工程设施管护不到位，排水设施未清淤，损坏的未及时修复。

（3）K2062+450 右侧取土场开挖边坡未放坡，坡面上部植被恢复差。
三、核查结论及整改要求
核查结论	自主验收程序履行、验收标准和条件执行方面未发现严重问题 ☑

视同水土保持设施验收不合格 □
下一步要求（整改要求）	（1）严格按照水土保持后续设计完善取土场、弃渣场水土保持措施，尽快落实K2062+650左侧弃渣场拦挡措施，及K2062+450 右侧取土场开挖边坡植物措施。

（2）加强对水土保持设施的管护，排水设施及时清淤，发现损坏的及时修复，对植被稀疏的弃渣场、取土场进行补植，确保其正常发挥效益。